## Slide 1: Zwischenstand
Red Stag GmbH
Notes: Hallo und ´herzlich Willkommen zur Zwischenpräsentation zum laufenden Projekt
„Konzeption und Implementierung eines Projektantragmanagementsystems“

## Slide 2: Agenda
Wer sind wir?
Welches Vorgehen verfolgen wir?
Herausforderungen
Konzept
Aktueller Stand
Technische Daten
Notes: Kurz möchte ich auf die Agenda eingehen.
1.Zuerst werfen wir einen Blick auf die Red Stag Gmbh (Wer steckt dahinter?)
2. Anschließend möchte ich einen kurzen Ausblick auf unser Vorgehen geben  Welche Konzepte konnten abgeleitet werden
3. Einblick in Herausforderungen
4. Vorstellung unseres Konzepts
5. Ausblick auf den aktuellen Stand
6. Technische Daten

## Slide 3
Wer?

## Slide 4: Red Stag – Innovation trägt einen Namen
Internes Tochterunternehmen
Schwerpunkte
  Webentwicklung
  Kundenspezifische Entwicklung von Verwaltungssoftware
Standort „Lörrach“
5 Mitarbeiter

## Slide 5: 5 Köpfe – unendliche Kreativität
Projektleitung
Lukas Adler
Backend
Artur Stalbaum
Frontend
Nico Wickersheim
PM
Timo Schmidt
Datenbank
Karsten Amrein

## Slide 6
Vorgehen

## Slide 7: Vorgehen
Einhaltung des interner Standards für Projektmanagements
Initialisierung
Definition
Planung
Steuerung
Abschluss

## Slide 8: Unternehmensanalyse
5 Standorte
  Berlin
  Hamburg
  Saarland
  Lörrach
  München
Standorte
  Abteilung
    Teams

## Slide 9: Genehmigungsstruktur
Geschäftsführung
Standortleiter
Abteilungsleiter
Freie Verfügung
<25.000€
<5000€
<50.000€
Teamleiter

## Slide 10: Rollen
Stakeholder-
analyse
Rollen
Mitarbeiter
Projektleiter
Teamleiter
Abteilungsleiter
Standortleiter
Berechtigung
Berechtigung | MA | TL | PL | AL | SL
Anmelden |  |  |  |  | 
Projektantrag stellen |  |  |  |  | 
Projektantrag bearbeiten (eigene) | X |  |  |  | 
Projektantrag bearbeiten (eigene) | X | X | X |  | 
Projektantrag bearbeiten (alle Bereiche) | X | X | X |  | 
Projekte suchen (eigene) | X |  |  |  | 
Projekte suchen (eigener Bereich) | X |  |  |  | 
Projekte suchen (alle Bereiche) | X | X | X |  | 
Projekte genehmigen/ ablehnen (Ebene 1) | X |  | X |  | 
Projekte genehmigen / ablehnen (Ebene 2) | X | X | X |  | 
Projekte genehmigen / ablehnen (Ebene 2,5) | X | X | X | X | 
Projekte genehmigen / ablehnen (Ebene 3) | X | X | X |  | 
Projektbudget einsehen | X | X |  |  | 
Gesamtbudget einsehen | X | X | X | X | 
Projektleiter festlegen | X | X | X |  | 
Mitarbeiter für PAMS freischalten | X |  | X |  | 

## Slide 11
Herausforder-ungen
Notes: Es gibt keine Probleme – nur Herausforderungen
Und mit diesen Herausforderungen gilt es umzugehen.
Im wesentlichen können die meisten Herausforderungen durch eine akribische Planung vermieden werden. Jedoch kann es immer zu diesen kommen.

## Slide 12: Analyse von Fehlkommunikation
Fehl-Kommunikation
Arbeit doppelt ausgeführt
Zusätzliche Kosten
In Statusbericht erkannt
Erhöhung des Budgets beantragt
Notes: Wir hatten die Herausforderung mit einer Fehlkommunikation umzugehen – wie sind wir dabei vorgegangen um Sie mit einzubeziehen und sie über den aktuellen Stand zu informieren

## Slide 13: Statusbericht
Chart: 
| Budget IST (12.08.) | Budget SOLL (12.08.) | Budget IST (05.08.) | Budget SOLL (05.08.) | Zeit IST (%) (12.08.) | Zeit Soll (%) (12.08.)
Aufgebracht | 12.4 | 11.8 | 10 | 8.8 | 52.5 | 50
Verbleibend | 16 | 16.6 | 15.8 | 17 | 47.5 | 50

Notes: Kennzahlenübersicht für PAMS.
Am 05.08. wurde im wöchentl. Statusbericht erkannt, dass wir durch unsere Fehlkommunikation Gefahr laufen, das Budget zu überschreiten.
-> Kommunikation mit Auftraggeber -> Budget Erhöhung eingefordert -> Schon am 12.08. haben sich IST- und SOLL-Wert angenähert.
Zeitlich gibt es durch die Fehlkommunikation keine einbußungen. -> Mehr geschafft als geplant.

## Slide 14: Fehlervorbeugung
Fehler
Fehlkommunikation
Folgen
Arbeit wird doppelt ausgeführt
Überflüssige Kosten und Personalaufwand
Ursache
Unklare Aufgabenverteilung
Maßnahmen
Risiko
Budget nicht ausreichend
Zeit nicht ausreichend
Kennzahlen prüfen
Kommunikation mit Auftraggeber
Aufgabenverteilung verbessern
Notes: Wie verhindern wir ein Wiederauftritt?
Der entstandene Fehler war die Fehlkommunikation
Folgen = Arbeit doppelt ausgeführt / Überflüssige Koste – Personalaufwand
Ursache = Unklare Aufgabenverteilung
Risiko = Budget nicht ausreichend / Zeit nicht ausreichend
Maßnahmen = Nachkalkulation / Kommunikation mit dem Auftraggeber / Aufgabenverteilung verbessern

## Slide 15
Konzept

## Slide 16: Konzept
Respon-sivität
Zeitgemäße Optik
Wartbares System
Auswertungs-möglich-keiten
Berecht-igungs-konzept
Genehmigungs-konzept
PAMS

## Slide 21: Aktueller Stand
Standpunkt

## Slide 22: Standpunkt
Projektstart
Analyse
Konzeption
Imple-men-tierung
Tests
Abschluss
PAMS

## Slide 23: Zeitlicher Fortschritt
Chart: 
| Planung | Analyse | Konzeption | Implementierung (erledigt) | Implementierung (offen) | Test | Abschluss
Verkauf | 5 | 15 | 20 | 25 | 25 | 5 | 5

## Slide 24
Technik

## Slide 25: Technik
PAMS
Backend
PHP
  Eigenes MVC Framework
  Smarty
MySQL Datenbank
Frontend
Responsives Front-End-Framework, basierend auf Material Design
(JS,CSS)

## Slide 26: Material Design
Von Google Inc. Entwickelte Designsprache
Basiert auf
  Kartenähnlichen Flächen
  Flat Design (minimalistischen Gestaltungsstil)

## Slide 27: Smarty
Smarty
Freie Template Engine
PHP-Bibliothek
Trennung von Code und Ausgabe

## Slide 28: Beispiel
HTML / Template
Controller

## Slide 29: Backend-Framework
Frontend
Controller
Core
Klassen Bibliotheken

## Slide 30: Beispiel
Bibliothek
Core
Controller