## Projekt
Projektplanung
[6 empty] | Hervorgehobener Zeitraum: | [7 empty] | 1 |  |  |  | Geplant |  |  |  | Ist |  |  | % erledigt |  |  |  |  | Ist (über Planenung hinaus) | [9 empty] | % erledigt (über Planenung hinaus)
| GEPLANTE(R) | GEPLANTE(R) | IST- | IST- | PROZENT
AKTIVITÄT | BEGINN | DAUER | BEGINN | DAUER | ERLEDIGT | Tage
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
Projekt-Initialisierung | 1 | 9 | 1 | 9 | 100%
Dokumentationsrichtlinien | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Projekt-Definition | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
Projektsteckbrief | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
Qualitätssicherungsmaßnahmen bestimmen | 4 | 2 | 4 | 2 | 100%
Umfeldanalyse | 4 | 2 | 4 | 2 | 100%
Unternehmensstrukturanalyse | 6 | 2 | 6 | 2 | 100%
Chancen und Risiko-Portfolio | 6 | 2 | 6 | 2 | 100%
Kommunikationsstrategie | 8 | 2 | 8 | 2 | 100%
Machbarkeitsstudie erstellen | 8 | 2 | 8 | 2 | 100%
Coding-Guidelines | 8 | 2 | 8 | 2 | 100%
Zieldefinition erstellen | 10 | 9 | 10 | 9 | 100%
Risikoanalyse | 10 | 1 | 10 | 1 | 100%
Kalkulation der Projektkosten | 11 | 1 | 11 | 1 | 100%
Kennzahlenmodell erstellen | 12 | 3 | 12 | 3 | 100%
Pflichtenheft erstellen | 15 | 2 | 15 | 2 | 100%
Projektauftrag erstellen | 17 | 2 | 17 | 2 | 100%
Projektstart | 19 | 1 | 19 | 1 | 100%
Kick-Off-Meeting | 19 | 1 | 19 | 1 | 100%
Projektantrag unterschreiben | 19 | 1 | 19 | 1 | 100%
Konzeption | 20 | 4 | 20 | 4 | 100%
Systemübersicht erstellen | 20 | 1 | 20 | 1 | 100%
Use-Cases definieren | 21 | 1 | 21 | 1 | 100%
Berechtigungskonzept erstellen | 21 | 1 | 21 | 1 | 100%
EPK modellieren | 22 | 1 | 22 | 2 | 100%
ERM modellieren | 22 | 1 | 22 | 1 | 100%
Mockups erstellen | 22 | 2 | 22 | 2 | 100%
Implementierung | 24 | 13 |  |  | 0%
Programmierung SQL | 24 | 3 |  |  | 0%
Programmierung PHP | 25 | 12 |  |  | 0%
Programmierung Javascript | 25 | 12 |  |  | 0%
Programmierung HTML | 25 | 12 |  |  | 0%
Programmierung CSS | 25 | 12 |  |  | 0%
Projektkontrolle | 37 | 10 |  |  | 0%
Test Blackbox | 37 | 3 |  |  | 0%
Test Whitebox | 40 | 3
Kontrolle der Kennzahlen | 43 | 4 |  |  | 0%
Projektabschluss | 47 | 1 |  |  | 0%
Produktabnahme | 47 | 1 |  |  | 0%
Projektabschlussanalyse | 47 | 1 |  |  | 0%
Erfahrungssicherung | 47 | 1 |  |  | 0%
Projektauflösung | 47 | 1 |  |  | 0%