## Projekt
Projektplanung
[6 empty] | Hervorgehobener Zeitraum: | [7 empty] | 1 |  |  |  | Geplant |  |  |  | Ist |  |  | % erledigt |  |  |  |  | Ist (über Planenung hinaus) | [9 empty] | % erledigt (über Planenung hinaus)
| GEPLANTE(R) | GEPLANTE(R) | IST- | IST- | PROZENT
AKTIVITÄT | BEGINN | DAUER | BEGINN | DAUER | ERLEDIGT | Tage
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
Projekt-Initialisierung | 1 | 1 | 1 | 1 | 0%
Projektsteckbrief | 1 | 6 | 1 | 6 | 0%
Umfeldanalyse | 3 | 4 | 3 | 5 | 0%
Chancen und Risiko-Portfolio | 4 | 8 | 4 | 6 | 0%
Dokumentationsrichtlinien | 4 | 2 | 4 | 8 | 0%
Coding-Guidelines | 4 | 3 | 4 | 6 | 0%
Unternehmensstrukturanalyse | 5 | 4 | 5 | 3 | 0%
Kommunikationsstrategie |  |  |  |  | 0%
Machbarkeitsstudie erstellen | 5 | 2 | 5 | 5 | 0%
Qualitätssicherungsmaßnahmen bestimmen | 5 | 2 | 5 | 6 | 0%
Projekt-Definition | 6 | 5 | 6 | 7 | 0%
Zieldefinition erstellen | 6 | 1 | 5 | 8 | 0%
Projektauftrag erstellen | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
Pflichtenheft erstellen | 9 | 6 | 9 | 7 | 0%
Kalkulation der Projektkosten | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
Risikoanalyse | 9 | 4 | 8 | 5 | 0%
Kennzahlenmodell erstellen | 10 | 5 | 10 | 3 | 0%
Projektstart | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
Kick-Off-Meeting | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
Projektantrag unterschreiben | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Konzeption | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Systemübersicht erstellen | 14 | 8 | 14 | 2 | 0%
Use-Cases definieren |  |  |  |  | 0%
Berechtigungskonzept erstellen |  |  |  |  | 0%
EPK modellieren |  |  |  |  | 0%
ERM modellieren |  |  |  |  | 0%
Mockups erstellen |  |  |  |  | 0%
Implementierung |  |  |  |  | 0%
Programmierung SQL |  |  |  |  | 0%
Programmierung PHP |  |  |  |  | 0%
Programmierung Javascript |  |  |  |  | 0%
Programmierung HTML |  |  |  |  | 0%
Programmierung CSS | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
Projektkontrolle | 15 | 4 | 15 | 8 | 0%
Test Blackbox | 15 | 5 | 15 | 3 | 0%
Test Whitebox
Kontrolle der Kennzahlen |  |  |  |  | 0%
Projektabschluss |  |  |  |  | 0%
Produktabnahme |  |  |  |  | 0%
Projektabschlussanalyse |  |  |  |  | 0%
Erfahrungssicherung |  |  |  |  | 0%
Projektauflösung | 16 | 28 | 16 | 30 | 0%