## Tabelle1
Projektkosten | SOLL |  |  |  | IST |  |  | Abweichung
Mitarbeiter | Invest (Material) | Gesamt |  | Mitarbeiter | Invest (Material) | Gesamt | Mitarbeiter | Invest (Material) | Gesamt
1248.94 | 894.44 | 2143.38 |  | 1723.2 | 894.44 | 2617.64 | -474.26 | 0 | -474.26
1248.94 | 894.44 | 2143.38 |  | 1134.8 | 894.44 | 2029.24 | 114.14 | 0 | 114.14
1248.94 | 894.44 | 2143.38 |  | 2024.2 | 894.44 | 2918.64 | -775.26 | 0 | -775.26
1248.94 | 1169.44 | 2418.38 | Gesamt-Budget + 10% | 1288.4 | 1169.44 | 2457.84 | -39.46 | 0 | -39.46
1764.878 | 1169.44 | 2934.318 | Einsatz 100% Personal | 1190.6 | 1169.44 | 2360.04 | 574.278 | 0 | 574.278
1764.878 | [6 empty] | 1764.878 | 0 | 0
1764.878 | [6 empty] | 1764.878 | 0 | 0
1764.878 | [6 empty] | 1764.878 | 0 | 0
1764.878 | [6 empty] | 1764.878 | 0 | 0
13820.15 |  | 11782.838 |  |  |  | 12383.4 | 13820.15 | 0 | -600.562
Projektzeit
| SOLL |  |  |  | IST |  |  | ABWEICHUNG |  | Phasen und %
Fortschritt (%) | Woche |  |  | Fortschritt (%) | Woche |  | Fortschritt (%) | Woche |  | Phasen | %
5 | 1 |  |  | 5 | 1 |  | 0 | 1 |  | Vorbereitung | 5
15 | 2 |  |  | 20 | 2 |  | 5 | 2 |  | Analyse | 15
25 | 3 |  |  | 30 | 3 |  | 5 | 3 |  | Konzeption | 20
37.5 | 4 |  |  | 40 | 4 |  | 2.5 | 4 |  | Implementierung | 50
50 | 5 |  |  | 52.5 | 5 |  | 2.5 | 5 |  | Tests | 5
65 | 6 |  |  |  | 6 |  | -65 | 6 |  | Abschluss | 5
80 | 7 |  |  |  | 7 |  | -80 | 7
95 | 8 |  |  |  | 8 |  | -95 | 8
100 | 9 |  |  |  | 9 |  | -100 | 9