## Tabelle1
Projektkosten PAMS (Verteilt)
Sachmittelaufwand
Posten | Preis | Beschreibung
Testserver Bereitstellung | 1650 | 1 Stk., Miete, HP ProLiant DL360 G9, inkl. Software
Notebook Bereitstellung | 8050 | 5 Stk., Miete, Lenovo Thinkpad 440p, inkl. Software
Fahrzeug | 233.7 | Anreise Installation + Schulung
Gesamt Sachmittel | 9933.7
externe Leistungen
Posten | Preis | Beschreibung
Installation Software | 480 | 4h, durch Techniker
Gesamt externe Leistungen | 480
interne Leistungen
Posten | Preis | Beschreibung
Web-Entwickler | 2310,00 € | 25h, Logik, Ausgabe, Eingabe, Datenbankzugriff, Login(Verschlüsselung), Frontend
Datenbank-Entwickler | 681.6 | 8h, DB-Design, Erstellung
Projektleiter | 4368 | 40h, Konzeption, Dokumenation, Aufgabenverteilung, Budgetverwaltung, Meilensteine festlegen
Web-Designer | 2238 | 30h, Design Entwurf, Umsetzung, Anpassung
Berater | 3417.6 | 32h, Machbarkeit, Umfeld, Risiko, Statusberichte, Kommunikationsrichtlinien, Dokumentationsrichtlinien
Verwaltungskosten | 535.26 | Personalplanung
Gesamt interne Leistungen | 11240.46
Reisekosten
Posten | Preis | Beschreibung
Hotel | 120 | 1 Nacht
Speßen | 40 | 2 Tage à 20€
Gesamt Reisekosten | 160
Schulungskosten
Posten | Preis | Beschreibung
Unterweisung PAMS | 800 | 4h durch Trainer, Verpflegung, Hardware
Gesamt Schulungskosten | 800
sonstige Projektkosten
Posten | Preis | Beschreibung
Gesamt sonstige Projektkosten | 0
Gesamtkosten Projekt |  | 22614.16