## Projekt
Projektplanung
[6 empty] | Hervorgehobener Zeitraum: | [7 empty] | 1 |  |  |  | Geplant |  |  |  | Ist |  |  | % erledigt |  |  |  |  | Ist (über Planenung hinaus) | [9 empty] | % erledigt (über Planenung hinaus)
| GEPLANTE(R) | GEPLANTE(R) | IST- | IST- | PROZENT
AKTIVITÄT | BEGINN | DAUER | BEGINN | DAUER | ERLEDIGT | Tage
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
Projekt-Initialisierung | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Dokumentationsrichtlinien | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Umfeldanalyse | 2 | 1 |  |  | 100%
Chancen und Risiko-Portfolio |  |  |  |  | 100%
Projektsteckbrief |  |  |  |  | 100%
Coding-Guidelines |  |  |  |  | 100%
Unternehmensstrukturanalyse | 3 | 2 |  |  | 100%
Kommunikationsstrategie | 3 | 2 |  |  | 100%
Machbarkeitsstudie erstellen |  |  |  |  | 100%
Qualitätssicherungsmaßnahmen bestimmen |  |  |  |  | 100%
Projekt-Definition |  |  |  |  | 100%
Zieldefinition erstellen |  |  |  |  | 100%
Projektauftrag erstellen |  |  |  |  | 100%
Pflichtenheft erstellen |  |  |  |  | 100%
Kalkulation der Projektkosten |  |  |  |  | 100%
Risikoanalyse |  |  |  |  | 100%
Kennzahlenmodell erstellen |  |  |  |  | 100%
Projektstart |  |  |  |  | 100%
Kick-Off-Meeting |  |  |  |  | 100%
Projektantrag unterschreiben |  |  |  |  | 100%
Konzeption |  |  |  |  | 0%
Systemübersicht erstellen |  |  |  |  | 0%
Use-Cases definieren |  |  |  |  | 0%
Berechtigungskonzept erstellen |  |  |  |  | 0%
EPK modellieren |  |  |  |  | 0%
ERM modellieren |  |  |  |  | 0%
Mockups erstellen |  |  |  |  | 0%
Implementierung |  |  |  |  | 0%
Programmierung SQL |  |  |  |  | 0%
Programmierung PHP |  |  |  |  | 0%
Programmierung Javascript |  |  |  |  | 0%
Programmierung HTML |  |  |  |  | 0%
Programmierung CSS |  |  |  |  | 0%
Projektkontrolle | 37 | 10 |  |  | 0%
Test Blackbox | 37 | 3 |  |  | 0%
Test Whitebox | 40 | 3
Kontrolle der Kennzahlen | 43 | 4 |  |  | 0%
Projektabschluss | 47 | 1 |  |  | 0%
Produktabnahme | 47 | 1 |  |  | 0%
Projektabschlussanalyse | 47 | 1 |  |  | 0%
Erfahrungssicherung | 47 | 1 |  |  | 0%
Projektauflösung | 47 | 1 |  |  | 0%