## Slide 1: Zwischenstand
Red Stag GmbH
Notes: Hallo und ´herzlich Willkommen zur Zwischenpräsentation zum laufenden Projekt
„Konzeption und Implementierung eines Projektantragmanagementsystems“

## Slide 2: Agenda
Wer sind wir?
Welches Vorgehen verfolgen wir?
Herausforderungen
Konzept
Aktueller Stand
Technische Daten
Notes: Kurz möchte ich auf die Agenda eingehen.
1.Zuerst werfen wir einen Blick auf die Red Stag Gmbh (Wer steckt dahinter?)
2. Anschließend möchte ich einen kurzen Ausblick auf unser Vorgehen geben  Welche Konzepte konnten abgeleitet werden
3. Einblick in Herausforderungen
4. Vorstellung unseres Konzepts
5. Ausblick auf den aktuellen Stand
6. Technische Daten

## Slide 3
Wer?

## Slide 4: Red Stag – Innovation trägt einen Namen
Internes Tochterunternehmen
Schwerpunkte
  Webentwicklung
  Kundenspezifische Entwicklung von Verwaltungssoftware
Standort „Lörrach“
5 Mitarbeiter

## Slide 5: 5 Köpfe – unendliche Kreativität
Projektleitung
Lukas Adler
Backend
Artur Stalbaum
Frontend
Nico Wickersheim
PM
Timo Schmidt
Datenbank
Karsten Amrein

## Slide 6
Vorgehen

## Slide 7: Vorgehen
Einhaltung des interner Standards für Projektmanagements
Initialisierung
Definition
Planung
Steuerung
Abschluss

## Slide 8: Rollen
Stakeholder-
analyse
Rollen
Mitarbeiter
Projektleiter
Teamleiter
Abteilungsleiter
Standortleiter
Berechtigung
Berechtigung | MA | TL | PL | AL | SL
Anmelden |  |  |  |  | 
Projektantrag stellen |  |  |  |  | 
Projektantrag bearbeiten (eigene) | X |  |  |  | 
Projektantrag bearbeiten (eigene) | X | X | X |  | 
Projektantrag bearbeiten (alle Bereiche) | X | X | X |  | 
Projekte suchen (eigene) | X |  |  |  | 
Projekte suchen (eigener Bereich) | X |  |  |  | 
Projekte suchen (alle Bereiche) | X | X | X |  | 
Projekte genehmigen/ ablehnen (Ebene 1) | X |  | X |  | 
Projekte genehmigen / ablehnen (Ebene 2) | X | X | X |  | 
Projekte genehmigen / ablehnen (Ebene 2,5) | X | X | X | X | 
Projekte genehmigen / ablehnen (Ebene 3) | X | X | X |  | 
Projektbudget einsehen | X | X |  |  | 
Gesamtbudget einsehen | X | X | X | X | 
Projektleiter festlegen | X | X | X |  | 
Mitarbeiter für PAMS freischalten | X |  | X |  | 

## Slide 9
Herausforder-ungen
Notes: Es gibt keine Probleme – nur Herausforderungen
Und mit diesen Herausforderungen gilt es umzugehen.
Im wesentlichen können die meisten Herausforderungen durch eine akribische Planung vermieden werden. Jedoch kann es immer zu diesen kommen.

## Slide 10: Analyse von Fehlkommunikation
Fehl-Kommunikation
Arbeit doppelt ausgeführt
Zusätzliche Kosten
In Statusbericht erkannt
Erhöhung des Budgets beantragt
Notes: Wir hatten die Herausforderung mit einer Fehlkommunikation umzugehen – wie sind wir dabei vorgegangen um Sie mit einzubeziehen und sie über den aktuellen Stand zu informieren

## Slide 11: Fehlervorbeugung
Fehler
Fehlkommunikation
Folgen
Arbeit wird doppelt ausgeführt
Überflüssige Kosten und Personalaufwand
Ursache
Unklare Aufgabenverteilung
Maßnahmen
Risiko
Budget nicht ausreichend
Zeit nicht ausreichend
Kennzahlen prüfen
Kommunikation mit Auftraggeber
Aufgabenverteilung verbessern
Notes: Wie verhindern wir ein Wiederauftritt?
Der entstandene Fehler war die Fehlkommunikation
Folgen = Arbeit doppelt ausgeführt / Überflüssige Koste – Personalaufwand
Ursache = Unklare Aufgabenverteilung
Risiko = Budget nicht ausreichend / Zeit nicht ausreichend
Maßnahmen = Nachkalkulation / Kommunikation mit dem Auftraggeber / Aufgabenverteilung verbessern

## Slide 12
Konzept

## Slide 13: Konzept
Respon-sivität
Zeitgemäße Optik
Wartbares System
Auswertungs-möglich-keiten
Berecht-igungs-konzept
Genehmigungs-konzept
PAMS

## Slide 18: Aktueller Stand
Standpunkt

## Slide 19: Standpunkt
Projektstart
Analyse
Konzeption
Imple-men-tierung
Tests
Abschluss
PAMS

## Slide 20: Zeitlicher Fortschritt
Chart: 
| Planung | Analyse | Konzeption | Implementierung (erledigt) | Implementierung (offen) | Test | Abschluss
Verkauf | 5 | 15 | 20 | 25 | 25 | 5 | 5

## Slide 21
Technik

## Slide 22: Technik
PAMS
Backend
PHP
  Eigenes MVC Framework
  Smarty
MySQL Datenbank
Frontend
Responsives Front-End-Framework, basierend auf Material Design
(JS,CSS)

## Slide 23: Material Design
Von Google Inc. Entwickelte Designsprache
Basiert auf
  Kartenähnlichen Flächen
  Flat Design (minimalistischen Gestaltungsstil)

## Slide 24: Smarty
Smarty
Freie Template Engine
PHP-Bibliothek
Trennung von Code und Ausgabe

## Slide 25: Beispiel
HTML / Template
Controller

## Slide 26: Backend-Framework
Frontend
Controller
Core
Klassen Bibliotheken

## Slide 27: Beispiel
Bibliothek
Core
Controller