Projektstatusbericht

# Projektzusammenfassung

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Berichtsdatum | Projektname | Erstellt von |
| 22 Juli 2016 | Projektantragmanagementsystem (PAMS) | Timo Schmidt |

# Statuszusammenfassung

* Projektantrag abschließen
  + Kennzahlenmodell überarbeiten
  + Projektziele definieren
  + Kommunikationskonzept
* Analyse
  + EPK Projektantrag
  + Berechtigungskonzept entwerfen
* Dokumentation
  + Dokumentationsrichtlinien festlegen

# Projektübersicht

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vorgang | STATUS | Fälligkeit | Unterstützer | Notizen |
| Projekt Vorbereitung | Bearbeitung | 28.07.2016 | Projektteam | Projektantrag |
| Analyse | Bearbeitung | 05.08.2016 | Berater, Teamleiter | Analyse, Dokumentation |
| Konzeption | N/A |  |  |  |
| Implementierung | N/A |  |  |  |
| Tests | N/A |  |  |  |
| Abschluss | N/A |  |  |  |

# Budgetübersicht

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorie | Ausgaben Ist | Ausgaben PLAN | Ausgaben +/- | Notizen |
| Personalkosten | 1134,80 € | 1248,94 € | 114,14 € (10,06%) | Anpassen Projektantrag und Kennzahlenmodell, EPK und Dokumentationsrichtlinien erstellen  (inkl. Verwaltungskoten) |
| Materialkosten | 894,44 € | 894,44 € | 0 | Notebooks anteilig |
|  |  |  |  |  |

# Historie der Risiken und

# Probleme

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Problem | Zugewiesen an | Datum |
| Ausfall wegen Krankheit | Nico Wickersheim | 19.07.2016 |
| Zeitmanagement | Karsten Amrein | 20.07.2016 |
|  |  |  |

# Schlussfolgerungen/Empfehlungen

Das Projekt ist durchführbar. Sobald der Auftraggeber den Antrag absegnet, kann die Analyse Phase zu Ende gebracht, und die Konzeption gestartet werden.

# Änderungen / Weiteres vorgehen

# zu genehmigen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| änderung | beschreibung | Datum |
| Projektantrag | Meilensteine, Arbeitspakete und Nicht-Ziele festgelegt | 22.07.2016 |
| Kennzahlenmodell | ROI, Amortisierung, Zeiten, NVP | 22.07.2016 |
|  |  |  |

# weiteres vorgehen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| bezeichnung | beschreibung | Bis |
| Projektantrag | Den Projektantrag vervollständigen um Programmieren starten zu können | 28.07.2016 |
| Kennzahlenmodell | Kennzahlenmodell an wünsche des Auftraggebers anpassen | 28.07.2016 |
| EPK Projektantrag | Einzelne Schritte eines Projektantrages grafisch aufzeichnen und Berechtigungskonzept entwerfen | 29.07.2016 |
| Dokumentationsrichtlinien | Sinnvolle Richtlinien zur Vereinheitlichung der Dokumentation abstimmen und festlegen. | 29.07.2016 |