Projektstatusbericht

# Projektzusammenfassung

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Berichtsdatum | Projektname | Erstellt von |
| 29 Juli 2016 | Projektantragmanagementsystem (PAMS) | Timo Schmidt |

# Statuszusammenfassung

* Projektantrag abgeschlossen
  + von Auftraggeber abgesegnet
* Dokumentation
* Analyse
  + EPK Freischaltung von Angestellten (alle Hierarchien)
  + Systemübersicht erstellen
  + Kennzahlenmodell optimieren
* Konzeption
  + Programmlogik entwickeln
  + Datenbank entwerfen

# Projektübersicht

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vorgang | STATUS | Fälligkeit | Unterstützer | Notizen |
| Projekt Vorbereitung | Abgeschlossen | 28.07.2016 | - | Beendet am 28.07.16 |
| Analyse | Bearbeitung | 05.08.2016 | Berater, Teamleiter | EPK, Systemübersicht, Kennzahlenmodell, Dokumentation |
| Konzeption | Bearbeitung | 12.08.2016 | Web-Entwickler, DB-Entwickler, Teamleiter, Berater | Programmlogik, Datenbank |
| Implementierung | N/A |  |  |  |
| Tests | N/A |  |  |  |
| Abschluss | N/A |  |  |  |

# Budgetübersicht

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorie | Ausgaben Ist | Ausgaben PLAN | Ausgaben +/- | Notizen |
| Personalkosten | 2.024,20 € | 1248,94 € | +739,26 €  (62,07%) | Analyse-Arbeiten, Start Entwicklung (Web, DB), Dokumentation  (inkl. Verwaltungskoten) |
| Materialkosten | 894,44 € | 894,44 € | 0 | Notebooks anteilig |
|  |  |  |  |  |

# Historie der Risiken und

# Probleme

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Problem | Zugewiesen an | Datum |
| Kommunikationsproblem zwischen DB-Entwickler und Web-Entwickler | Artur Stalbaum | 26.07.2016 |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Schlussfolgerungen/Empfehlungen

Das erfolgreiche Abschließen des Projektantrages ermöglicht nun das weitere Vorgehen in technischer Hinsicht.

Bis zum nächsten Statusbericht wird das Mockup als Übersicht für den Auftraggeber fertiggestellt und sowohl PHP- als auch Datenbank-Entwickler beginnen mit ihrer Arbeit.

# Änderungen / Weiteres vorgehen

# zu genehmigen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| änderung | beschreibung | Datum |
| Kennzahlenmodell | Überarbeitet, an Wünsche des Auftraggebers angepasst. | 29.07.2016 |
| Datenbank | Datenbank entwerfen und umsetzen | 29.07.2016 |
| PHP-Entwicklung | Programmlogik und Datenbankanbindung | 29.07.2016 |

# weiteres vorgehen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| bezeichnung | beschreibung | Bis |
| PHP-Entwicklung | Eingabe, Ausgabe | 05.08.2016 |
| Web-Design | Konzept für Anwendungsdesign entwerfen | 05.08.2016 |
| Test-Server in Betrieb nehmen | Für Tests und Simulationen des PAMS | 05.08.2016 |