Projektstatusbericht

# Projektzusammenfassung

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Berichtsdatum | Projektname | Erstellt von |
| 5 August 2016 | Projektantragmanagementsystem (PAMS) | Timo Schmidt |

# Statuszusammenfassung

* Dokumentation
* Konzeption
  + Ausgabe, Eingabe, Datenbankzugriff
  + Datenbank anpassen
  + Mockup entwerfen
* Implementierung
  + Installation Testserver
  + Implementierung d. Programms auf Testserver

# Projektübersicht

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vorgang | STATUS | Fälligkeit | Unterstützer | Notizen |
| Projekt Vorbereitung | Abgeschlossen | 28.07.2016 | - | Beendet am 28.07.16 |
| Analyse | Abgeschlossen | 05.08.2016 | - | Beendet am 03.08.16 |
| Konzeption | Bearbeitung | 12.08.2016 | Web-Entwickler, DB-Entwickler, Teamleiter, Berater | Programmlogik, Datenbank, Mockup |
| Implementierung | Bearbeitung | 19.08.2016 | Web-Entwickler, Teamleiter, DB-Entwickler | Implementierung auf Test-Server |
| Tests | N/A |  |  |  |
| Abschluss | N/A |  |  |  |

# Budgetübersicht

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorie | Ausgaben Ist | Ausgaben PLAN | Ausgaben +/- | Notizen |
| Personalkosten | 1134,40 € | 1248,94 € | -114,54 €  (10,10%) | Entwicklung (Web, DB), Dokumentation  (inkl. Verwaltungskoten) |
| Materialkosten | 894,44 € | 894,44 € | 0 | Notebooks anteilig |
| Materialkosten | 275,00€ | 275,00€ | 0 | Server anteilig |

# Historie der Risiken und

# Probleme

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Problem | Zugewiesen an | Datum |
| Datenbankdesign nicht ausgereift | Karsten Amrein | 01.08.2016 |
| Kommunikationsproblem | Nico Wickersheim | 02.08.2016 |
|  |  |  |

# Schlussfolgerungen/Empfehlungen

Eingabe, Ausgabe und Datenbankzugriff fertiggestellt. Datenbank-Konzept angepasst. Die Entwicklung läuft auf vollen Touren. Start der Implementierung auf dem Test-Server. Zusätzlich wurde ein Mockup erstellt, um dem Kunden eine Visualisierung bieten zu können.

# Änderungen / Weiteres vorgehen

# zu genehmigen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| änderung | beschreibung | Datum |
| Mockup | Design Entwurf für späteres aussehen der Anwendung | 05.08.2016 |
| Datenbank | Datenbank anpassen | 05.08.2016 |
| PHP-Entwicklung | Eingabe, Ausgabe, Datenbankanbindung | 05.08.2016 |

# weiteres vorgehen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| bezeichnung | beschreibung | Bis |
| PHP-Entwicklung | Login, Frontend | 12.08.2016 |
| Web-Design | Anwendungsdesign an Kundenwünsche anpassen | 12.08.2016 |
| Test-Server implementierung | Vollständige Implementierung auf Test-Server | 12.08.2016 |