Projektstatusbericht

# Projektzusammenfassung

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Berichtszeitraum | Projektname | Erstellt von |
| 05.08. – 12.08.2016 | Projektantragmanagementsystem (PAMS) | Timo Schmidt |

# Statuszusammenfassung

* Budget um 10% erhöht
* Dokumentation
* Konzeption abgeschlossen
* Implementierung
  + PHP-Entwicklung: Login, Frontend
  + Web-Design: Design-Entwurf umsetzen
  + Implementierung auf Testserver
* Tests
  + Erste Funktionstests

# Projektübersicht

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vorgang | STATUS | Fälligkeit | Unterstützer | Notizen |
| Projekt Vorbereitung | Abgeschlossen | 28.07.2016 | - | Beendet am 28.07.16 |
| Analyse | Abgeschlossen | 05.08.2016 | - | Beendet am 03.08.16 |
| Konzeption | Abgeschlossen | 12.08.2016 | - | Beendet am 15.08.16 |
| Implementierung | Bearbeitung | 26.08.2016 |  | PHP-Entwicklung, Web-Design, Implementierung auf Testserver |
| Tests | Bearbeitung | 02.09.2016 |  |  |
| Abschluss | N/A | 09.09.2016 |  |  |

# Gesamtübersicht

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gesamtbudget | IST-Ausgegeben | Soll-Ausgegeben | Abweichung |
| 28376,61 € | 12.383,40 € | 11.782,84 € | +1174,84 € (+13,28%) |

Forecast: Durch die Steigerung des Budgets um 10% sollten nun die Personalkosten ausreichend gedeckt sein. Die Kennzahlenübersicht bestätigt, dass IST und SOLL Werte des Budgets sich immer mehr angleichen.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GESAMTZEIT | IST-Fortschritt (%) | Soll-Fortschritt (%) | Abweichung (%) |
| 9 Wochen (à 5 WT) | 52,5 | 50 | -2,5% |

Forecast: Das Projekt liegt gut in der Zeit. Qualitativ wird es also keine Einbußen geben.

# Budgetübersicht

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorie | Ausgaben Ist | Ausgaben PLAN | Ausgaben +/- | Notizen |
| Personalkosten | 1190,60 € | 1764,88 € | -574,28 €  (-32,54%) | Entwicklung (PHP), Dokumentation, Implementierung, Design  (inkl. Verwaltungskoten) |
| Invest-Kosten | 1169,44 € | 1169,44 € | 0 | Notebooks, Testserver (anteilig) |

# Historie der Risiken und

# Probleme

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Problem | Beschreibung | Zugewiesen an | Datum gelöst |
| Login | Registrierung der Mitarbeiter arbeitet nicht korrekt | Artur Stalbaum | 08.08.2016 |
| Personalausfall | Mitarbeiter krank | Timo Schmidt | 12.08.2016 |

# Schlussfolgerungen/Empfehlungen

Mit dem vollständigen Abschluss der Konzeption liegt nun der Fokus auf der Implementierung. Es konnten bereits kleinere Tests der statischen Seiten, sowie des Logins durchgeführt werden. Dabei wurden entdeckt, dass eine Registrierung nicht möglich war. Der Fehler wurde bereits behoben.

Das Projekt verläuft nach Plan, trotz des Ausfalls eines Mitarbeiters für 2 Tage entsteht kein Verzug.

# Änderungen / Weiteres vorgehen

# zu genehmigen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| änderung | beschreibung | Datum |
| Web-Design | Design Entwurf angewendet | 12.08.2016 |
| PHP-Entwicklung | Login Vorgang, Frontend | 12.08.2016 |
| Tests | Login, statische Seiten | 12.08.2016 |

# weiteres vorgehen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| bezeichnung | beschreibung | Bis |
| PHP-Entwicklung | Fehlerbehebung, Entwicklung Programmlogik | 19.08.2016 |
| Web-Design | Anwendungsdesign an Kundenwünsche anpassen | 19.08.2016 |
| Tests | Funktionalität, DB | 19.08.2016 |