Projektstatusbericht

# Projektzusammenfassung

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Berichtszeitraum | Projektname | Erstellt von |
| 12.08. – 23.08.2016 | Projektantragmanagementsystem (PAMS) | Timo Schmidt |

# Statuszusammenfassung

* Dokumentation
* Zwischenpräsentation
* Implementierung
  + PHP-Entwicklung: Login, Frontend
  + Web-Design: Design-Entwurf umsetzen
  + Implementierung auf Testserver
* Tests
  + Funktionstests / Fehlersuche

# Projektübersicht

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vorgang | STATUS | Fälligkeit | Unterstützer | Notizen |
| Projekt Vorbereitung | Abgeschlossen | 28.07.2016 | - | Beendet am 28.07.16 |
| Analyse | Abgeschlossen | 05.08.2016 | - | Beendet am 03.08.16 |
| Konzeption | Abgeschlossen | 12.08.2016 | - | Beendet am 15.08.16 |
| Implementierung | Bearbeitung | 26.08.2016 | PHP-Entwickler, Web-Designer, Projektleiter | PHP-Entwicklung, Web-Design, Implementierung auf Testserver |
| Tests | Bearbeitung | 02.09.2016 | Gesamtes Team | Funktions- und Fehlertests |
| Abschluss | N/A | 09.09.2016 |  |  |

# Gesamtübersicht

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gesamtbudget | IST-Ausgegeben | Soll-Ausgegeben | Abweichung |
| 28376,61 € | 17.099,49 € | 16.813,10 € | +286,39 € (+1,70%) |

Forecast: Die Angleichung des IST und SOLL Wertes des Budgets, bedingt durch die Budget-Erhöhung ist beinahe abgeschlossen. Finanziell sollte es in Zukunft keine weiteren Schwierigkeiten geben. Jedoch gab es zeitlich einen Verlust von 2,5%, so dass wir nun genau in der Zeit liegen und keine Polster mehr übrig haben.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GESAMTZEIT | IST-Fortschritt (%) | Soll-Fortschritt (%) | Abweichung (%) |
| 9 Wochen (à 5 WT) | 77,5 | 77 | +0,5 |

Forecast: Das Projekt liegt gut in der Zeit. Qualitativ wird es also keine Einbußen geben.

# Budgetübersicht

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorie | Ausgaben Ist | Ausgaben PLAN | Ausgaben +/- | Notizen |
| Personalkosten | 2711,34 € | 3025,51 € | -314,17 €  (-10,38%) | Entwicklung (PHP), Dokumentation, Implementierung, Design  (inkl. Verwaltungskoten) |
| Invest-Kosten | 2004,75 € | 2004,75 € | 0 | Notebooks, Testserver (anteilig) |

# Historie der Risiken und

# Probleme

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Problem | Beschreibung | Zugewiesen an | Datum gelöst |
| Login | Registrierung der Mitarbeiter arbeitet nicht korrekt | Artur Stalbaum | 14.08.2016 |
| Netzwerkausfall | Keine Kommunikation mit PM Mitarbeiter möglich. | Timo Schmidt | 18.08.2016 |

# Schlussfolgerungen/Empfehlungen

Die Implementierung ist in vollem Gange und sollte in naher Zukunft abgeschlossen werden.

Besprechen der Kundenwünsche für die Projektantrags Ansicht im Programm.

Mögliches anpassen der Kennzahlen durch den Kunden selbst besprechen.

# Änderungen / Weiteres vorgehen

# zu genehmigen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| änderung | beschreibung | Datum |
| Web-Design | Listenansicht überarbeiten / Tabellenansicht hinzufügen | 23.08.2016 |
| PHP-Entwicklung | Login Vorgang, Frontend | 23.08.2016 |
| Tests | Login, statische Seiten | 23.08.2016 |

# weiteres vorgehen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| bezeichnung | beschreibung | Bis |
| PHP-Entwicklung | Fehlerbehebung, Entwicklung Programmlogik | 26.08.2016 |
| Web-Design | Anwendungsdesign an Kundenwünsche anpassen | 26.08.2016 |
| Tests | Funktionalität, DB | 26.08.2016 |