Projektstatusbericht

# Projektzusammenfassung

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Berichtszeitraum | Projektname | Erstellt von |
| 12.08. – 23.08.2016 | Projektantragmanagementsystem (PAMS) | Timo Schmidt |

# Statuszusammenfassung

* Dokumentation
* Zwischenpräsentation
* Implementierung
  + PHP-Entwicklung: Login, Frontend
  + Web-Design: Design-Entwurf umsetzen
  + Implementierung auf Testserver
* Tests
  + Funktionstests / Fehlersuche

# Projektübersicht

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vorgang | STATUS | Fälligkeit | Unterstützer | Notizen |
| Projekt Vorbereitung | Abgeschlossen | 28.07.2016 | - | Beendet am 28.07.16 |
| Analyse | Abgeschlossen | 05.08.2016 | - | Beendet am 03.08.16 |
| Konzeption | Abgeschlossen | 12.08.2016 | - | Beendet am 15.08.16 |
| Implementierung | Bearbeitung | 26.08.2016 | PHP-Entwickler, Web-Designer, Projektleiter | PHP-Entwicklung, Web-Design, Implementierung auf Testserver |
| Tests | Bearbeitung | 02.09.2016 | Gesamtes Team | Funktions- und Fehlertests |
| Abschluss | N/A | 09.09.2016 |  |  |

# Gesamtübersicht

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gesamtbudget | IST-Ausgegeben | Soll-Ausgegeben | Abweichung |
| 28376,61 € | 17.099,49 € | 16.813,10 € | +286,39 € (+1,70%) |

Forecast: Die Angleichung des IST und SOLL Wertes des Budgets, bedingt durch die Budget-Erhöhung ist beinahe abgeschlossen. Finanziell sollte es in Zukunft keine weiteren Schwierigkeiten geben. Jedoch gab es zeitlich einen Verlust von 2,5%, so dass wir nun genau in der Zeit liegen und keine Polster mehr übrig haben.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GESAMTZEIT | IST-Fortschritt (%) | Soll-Fortschritt (%) | Abweichung (%) |
| 9 Wochen (à 5 WT) | 77,5 | 77 | +0,5 |

Forecast: Das Projekt liegt gut in der Zeit. Qualitativ wird es also keine Einbußen geben.

# Budgetübersicht

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorie | Ausgaben Ist | Ausgaben PLAN | Ausgaben +/- | Notizen |
| Personalkosten | 2711,34 € | 3025,51 € | -314,17 €  (-10,38%) | Entwicklung (PHP), Dokumentation, Implementierung, Design  (inkl. Verwaltungskoten) |
| Invest-Kosten | 2004,75 € | 2004,75 € | 0 | Notebooks, Testserver (anteilig) |

# Historie der Risiken und

# Probleme

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Problem | Beschreibung | Zugewiesen an | Datum gelöst |
| Login | Registrierung der Mitarbeiter arbeitet nicht korrekt | Artur Stalbaum | 14.08.2016 |
| Netzwerkausfall | Keine Kommunikation mit PM Mitarbeiter möglich. | Timo Schmidt | 18.08.2016 |

# Schlussfolgerungen/Empfehlungen

Die Implementierung ist in vollem Gange und sollte in naher Zukunft abgeschlossen werden.

Besprechen der Kundenwünsche für die Projektantrags Ansicht im Programm.

# Änderungen / Weiteres vorgehen

# zu genehmigen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| änderung | beschreibung | Datum |
| Web-Design | Listenansicht überarbeiten / Tabellenansicht hinzufügen | 23.08.2016 |
| PHP-Entwicklung | Login Vorgang, Frontend | 23.08.2016 |
| Tests | Login, statische Seiten | 23.08.2016 |

# weiteres vorgehen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| bezeichnung | beschreibung | Bis |
| PHP-Entwicklung | Fehlerbehebung, Entwicklung Programmlogik | 26.08.2016 |
| Web-Design | Anwendungsdesign an Kundenwünsche anpassen | 26.08.2016 |
| Tests | Funktionalität, DB | 26.08.2016 |