Projektstatusbericht

# Projektzusammenfassung

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Berichtszeitraum | Projektname | Erstellt von |
| 30.08. – 09.09.2016 | Projektantragmanagementsystem (PAMS) | Timo Schmidt |

# Statuszusammenfassung

* Dokumentation
* Abschluss
  + Abnahme durch Auftraggeber

# Projektübersicht

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vorgang | STATUS | Fälligkeit | Unterstützer | Notizen |
| Projekt Vorbereitung | Abgeschlossen | 28.07.2016 | - | Beendet am 28.07.16 |
| Analyse | Abgeschlossen | 05.08.2016 | - | Beendet am 03.08.16 |
| Konzeption | Abgeschlossen | 12.08.2016 | - | Beendet am 15.08.16 |
| Implementierung | Abgeschlossen | 02.09.2016 | - | Beendet am 01.09.16 |
| Tests | Abgeschlossen | 05.09.2016 | - | Beendet am 06.09.16 |
| Abschluss | Bearbeitung | 09.09.2016 | Projektteam |  |

# Gesamtübersicht

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gesamtbudget | IST-Ausgegeben | Soll-Ausgegeben | Abweichung |
| 28376,61 € | 22476,38 € | 22571,22 € | -94,84 € (-0,42%) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GESAMTZEIT | IST-Fortschritt (%) | Soll-Fortschritt (%) | Abweichung (%) |
| 9 Wochen (à 5 WT) | 95 | 95 | 0 |

.

# Budgetübersicht

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorie | Ausgaben Ist | Ausgaben PLAN | Ausgaben +/- | Notizen |
| Personalkosten | 2708,94 € | 2823,80 € | -114,86 €  (-4,24%) | Entwicklung (PHP), Dokumentation, Implementierung, Design  (inkl. Verwaltungskoten) |
| Invest-Kosten | 1871,10 € | 1871,10 € | 0 | Notebooks, Testserver (anteilig) |

# Budget und baseline

# Historie der Risiken und

# Probleme

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Problem | Beschreibung | Zugewiesen an | Datum gelöst |
| Bug Fixes | Kleinere Fehler beheben | Artur Stalbaum | 05.09.2016 |

# Schlussfolgerungen/Empfehlungen

Abschluss kann erfolgen.

# Änderungen / Weiteres vorgehen

# zu genehmigen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| änderung | beschreibung | Datum |
| Abschluss | Programm abnehmen | 09.09.2016 |

# weiteres vorgehen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| bezeichnung | beschreibung | Bis |
| - | - | - |